## Diagramme de Gantt
PLANIFICATION ONSTAGE | [6 empty] | Légendes: | [5 empty] | R: Revue de projet devant la classe.
TITRE DU PROJET |  | onstage 2020 |  |  |  |  | NOM DU COLLEGE | [6 empty] | Collège XXX
CHEFS DE PROJET |  | Président |  |  |  |  | DATE de mise à jour | [6 empty] | 2019-05-03
NUMÉRO Phase | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE UNE | [17 empty] | PHASE DEUX | [44 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE
[7 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 | SEMAINE 5 |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12 |  |  |  |  | SEMAINE 13 |  |  |  |  | SEMAINE 14 |  |  |  |  | SEMAINE 15 |  |  |  |  | SEMAINE 16 |  |  |  |  | SEMAINE 17 |  |  |  |  | SEMAINE 18
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V |  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Définition et planification du projet
2018-01-01 | Etude du cahier des charges | Tout le monde | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 7 | 100% | [17 empty] | R
1.2 | Création des tâches | Tout le monde | 2019-05-03 | 2019-05-16 | 13 | 100% | [17 empty] | R
2018-02-01 | Distribution des tâches | Tout le monde | 2019-05-06 | 2019-05-17 | 11 | 100% | [17 empty] | R
1.3 | Création du scénario | Tout le monde | [21 empty] | R
1.4 | Planification générale des tâches | Tout le monde Professeur | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 2 | 40% | [17 empty] | R
1.5 | Etude du budget pour le matériel nécessaire (Devis + commande) | Professeur |  |  |  | 10% | [17 empty] | R
2 | Conception du projet
2018-01-02 | Suivi de la planification | Binôme Chorégraphie | 2019-05-20 | 2019-06-14 | 24 | 0% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 14 V
2.2 | Recherche + création Storyboard (incluant musique(s) + vidéo(s)) | Binôme Chorégraphie |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 7 V; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2018-03-02 | Tableau des actions/interactions | Binôme Chorégraphie | 2019-05-20 | 2019-06-07 | 17 | 10% | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 9 V; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.4 | Apprentissage de la chorégraphie pour les acteurs humains | Binôme Chorégraphie |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 L to SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.5 | Conception et réalisation des costumes | Binôme Chorégraphie |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 V; SEMAINE 12 L to SEMAINE 13 V; SEMAINE 14 V
2.6 | Création du séquençage pour la minute de préparation avant spectacle | Binôme Chorégraphie |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 L to SEMAINE 14 V
2.7 | Choix des Robots | Binômes Conception ET Programmation |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 6 M; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.7 | Recherches pour la conception des robots | Binôme Conception |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 6 J to SEMAINE 7 V; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.8 | Assemblage des robots avec pièces standards | Binôme Conception |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 9 V; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.9 | Conception 3D et recherche dans bibliothèque de composants pièces spéciales | Binôme Conception |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 L to SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.10. | Impression 3D pièces spéciales | Binôme Conception |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 V; SEMAINE 12 L to SEMAINE 12 V; SEMAINE 14 V
2.11 | Conception du parcours | Binôme Conception |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 V; SEMAINE 13 L to SEMAINE 13 M; SEMAINE 14 V
2.12 | Réalisation du parcours | Binôme Conception |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 V; SEMAINE 13 M to SEMAINE 13 V; SEMAINE 14 V
2.13 | Conception des décors | Binôme Conception |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 L to SEMAINE 14 M; SEMAINE 14 V
2.14 | Réalisation des décors | Binôme Conception |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 M to SEMAINE 14 V
2.15 | Recherche du nom d'équipe | Binôme Marketing |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 6 M; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.16 | Réalisation du logo de l'équipe | Binôme Marketing |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 6 M to SEMAINE 6 V; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.17 | Recherche de la charte graphique de l'équipe | Binôme Marketing |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 7 M; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.18 | Création du diaporama expliquant la distribution des rôles + le scénario retenu | Binôme Marketing |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 7 M to SEMAINE 8 V; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.19 | Interview des membres de l'équipe | Binôme Marketing |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 9 L to SEMAINE 9 M; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.20. | Création d'une vidéo de 3' expliquant la démarche à partir du diaporama | Binôme Marketing |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 9 J to SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.21 | Création de T.shirt + banderole pour le stand | Binôme Marketing |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 V to SEMAINE 12 M; SEMAINE 14 V
2.22 | Réalisation du texte anglais + français pour la présentation devant le jury | Binôme Marketing |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 V; SEMAINE 12 J to SEMAINE 14 V
2.23 | Découverte/ Installation/ Configuration des logiciels "propriétaires" des différents robots utilisés | Binôme Programmation |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 6 V; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.24 | Apprentissage des commandes de base pour chaque logiciels | Binôme Programmation |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 9 M; SEMAINE 10 V; SEMAINE 14 V
2.25 | Création des programmes en fonction du storyboard pour chaque type de robots | Binôme Programmation |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 9 J to SEMAINE 12 V; SEMAINE 14 V
2.25 | Présentation du résultats de la programmation aux binômes Chorégraphie et conception (bilan des écarts avec le cdcf) et modification des programmes | Binôme Programmation |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 V; SEMAINE 13 L to SEMAINE 14 V
3 | Réalisation du projet
2018-01-03 | Mise en place de tous les éléments du décors | Binôme Conception | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 0 | 0% | [77 empty] | R
2018-02-03 | Mise en place des Robots avec leur programmes | Binôme Programmation | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 0 | 0% | [77 empty] | R
3.3 | Mise en place des acteurs humains en costumes | Binôme Chorégraphie | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 0 | 0% | [77 empty] | R
3.4 | 1ère Répétition générale avec captation vidéo | Tout le monde | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 0 | 0% | [77 empty] | R
2018-03-03 | Bilan des problèmes relevées (bilan des écarts) | Tout le monde | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 0 | 0% | [77 empty] | R
3.4 | Correction des programmes des robots en fct des problèmes relevés | Binôme Programmation | [81 empty] | R
3.5 | Correction des éléments de chorégraphie des acteurs humains en fct des problèmes rencontrés | Binôme Chorégraphie | [81 empty] | R
3.6 | 2ème répétition générale avec captation vidéo | Tout le monde | [81 empty] | R
3.7 | Derniers ajustements | Tout le monde | [81 empty] | R
4 | Présentation du projet
2018-01-03 | Réalisation de la check liste du matériel à prendre | Binôme Chorégraphie | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 0 | 0%
3.3 | Présentation de la prestation | Tout le monde | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 0 | 0%

## Composition de l'équipe
EQUIPE X-Classe X-Collège X-Année XXXX
Binôme Chorégraphie | Binôme Conception Robots | Binôme Marketing | Binôme Programmation Robots
Elève:XXX | Elève:XXX | Elève:XXX | Elève:XXX
Elève:XXX | Elève:XXX | Elève:XXX | Elève:XXX